## S3 Direction
TB-INSIGHT — M2 ke S3
Urutan kerja, bukan tanggal kalender. READY hanya untuk persiapan yang disebutkan; output inferensial/publikasi menunggu perbaikan dan review M2. Data 2025 tetap provisional.
S3 Task ID | Owner | Waiting on | Input yang dipakai | Arahan kerja | Output S3 | Status mulai
S3-VEN-01 | Venedict | M2 + S2-VEN-01 | Panel resmi: product-ongoing-real-data/data/processed/analysis_panel_tb_climate_disaster_2024_2025.csv; koreksi S2-VEN-01 | Boleh audit fitur yang sudah ada; tetapkan baseline 1991-2020, lag 0-3, dan aturan Januari 2024 tanpa leakage. Bekukan checksum panel sebelum ekspor. | data/processed/features/climate_lags_v1.csv | MULAI QA; TAHAN FREEZE
S3-VEN-02 | Venedict | S3-VEN-01 + S2-VEN-02 | climate_lags_v1.csv; profil dan flag provinsi yang telah diperbaiki | Audit completeness, rentang, korelasi, alignment lag, serta periode rujukan BPS tahunan; jangan menyebut BPS sebagai data bulanan. | results/qa/feature_matrix_qa.md | MENUNGGU VEN-01
S3-STE-01 | Stephen | S3-VEN-02 + S2-STE-01/02 | Feature matrix QA; coefficients_all_models ver2; diagnostics yang diregenerasi | Satu family eksposur per model sesuai plan; catat CI, convergence, sample, cluster SE, dan aturan seleksi. Jangan jadikan joint model primer. | results/models/climate_lags/ | MENUNGGU QA MODEL
S3-STE-02 | Stephen | S3-STE-01 | Model lag yang lolos QA; BPS poverty, sanitation, density tahunan | Uji satu interaksi per model; center kovariat; koreksi multiplicity dan tampilkan marginal contrast serta ketidakpastian. | results/models/social_interactions/ | MENUNGGU STE-01
S3-DAM-01 | Dame | M2 + S2-DAM-01/02 | Weights v2 primer/KNN dan LISA agregat; panel provinsi-bulan resmi | Tetapkan definisi persistence sebelum melihat hasil; hitung LISA per bulan, FDR, stabilitas weights; bedakan raw vs FDR. Jangan klaim hotspot persisten dari LISA agregat saja. | results/spatial/hotspot_persistence/ | MULAI METODE; TAHAN KLAIM
S3-DAM-02 | Dame | S3-VEN-02 + S3-DAM-01 | Feature matrix tervalidasi; hotspot persistence; boundary 38 provinsi berversi | Peta small multiples dengan rate/100k, anomali iklim, dan kerentanan; skala, legenda, periode dan status 2025 konsisten; tanpa klaim kausal. | results/spatial/exploratory_maps/ | MENUNGGU INPUT
S3-ERI-01 | Erin | S2-ERI-01/02 + S3-DAM-01 | HTML wireframe; PDF final; kontrak UI yang disetujui; output spatial tervalidasi | Boleh buat shell dan state loading/error; jangan deploy angka contoh. Hubungkan tren/peta/filter hanya ke API/mock contract dengan schema sama dan provenance nyata. | frontend/ | MULAI SHELL; TAHAN DATA
S3-ERI-02 | Erin | S2-ERI-02 + S2-ADZ-01 | Kontrak API disetujui; Methods nasional yang ditulis ulang; ledger/codebook | Bangun halaman Methods/Sources dan warning provisional. Tampilkan source, snapshot, unit, definisi outcome; jangan gunakan draft Surabaya. | frontend/ | MENUNGGU METHODS
S3-ADZ-01 | Adzki | S3-VEN-02 + S3-DAM-01 + S2-ADZ-01 | Methods nasional revisi; feature QA; weights, seed, permutations, FDR | Tulis spesifikasi aktual: provinsi-bulan 2024-2025, SITB treatment initiation, BPS tahunan, iklim, lag, PPML, spatial weights, keterbatasan. | docs/writing/manuscript-methods-v0.8.md | MULAI REWRITE; TAHAN FINAL
S3-ADZ-02 | Adzki | S3-STE-02 + S3-ADZ-01 | Model/interaction output tervalidasi; narasi deskriptif terkoreksi; literature matrix | Bangun Results shell berbasis output ID; rekonsiliasi setiap angka dan klaim novelty; bedakan temuan, interpretasi, hipotesis. | docs/writing/results-shell-v0.5.md | MENUNGGU MODEL